黄冈师范学院数学与信息科学学院

2010年教育实习工作计划

为贯彻学校“科学定位、内涵发展、特色强校、规范创新、就业至上”的办学理念，进一步落实学校第一次教学会议精神，加强实习实践教学工作，增强学生就业竞争力，切实做好我院2010年学生教育实习的准备、计划、动员、组织落实和总结工作，以确保教育实习质量和教育实习工作的顺利进行，按照《黄冈师范学院关于进一步加强实习教学改革的实施意见》，特制定如下计划和工作方案：

一、领导小组

组  长：陈文略、杜建东

副组长：廖小勇、何方国

成  员: 陈文略、杜建东、廖小勇、库在强、周俊飞、何方国、徐子仪、马晟、吕文娟、胡志华、任全玉、戴阔斌、吴卫兵、刘志兵

二、实习专业及人数

数学与应用数学本科专业（162人）、数学教育专科专业（80人）、信息与计算科学本科专业参加教育实习部分学生（约10人）

三、工作时间进度安排

见后附件。

四、教育实习各环节的工作安排

(一) 实习准备和组织动员阶段

1、成立学院以院长、书记为主要领导的实习工作领导小组，统筹安排“零课时教学实践环节”和校内试讲指导教师。

2、积极做好分县、市联系实习单位工作，由学院分管教学副院长廖小勇牵头负责，安排相关教师完成。

3、组织外省、市及本市符合条件的自主联系实习学生自主联系实习，审定并上报实习联系函回执。

4、召开实习动员大会， 通报2010年学院实习工作安排，讲清工作原则，提高学生对教育实习工作的认识，掌握相关工作要求与时间进度安排。

5、制定《数学与信息科学学院2010年学生教育实习试讲工作计划》。

6、制定毕业实习安排表，由学院办公室徐子仪老师完成。

7、确定实习学校、赴黄冈市及周边各县、市实习点巡视员，由张清芳教授承担；初步确定并上报教育实习带队教师：吴卫兵、董金辉、胡沐辉、邵贵明和吴丽雯等。

8、邀请中学高级、特级教师来校为实习生上示范课和说课。

9、积极创造条件，注意加强实习基地建设。

(二)“零课时教学实践环节”实施和校内试讲阶段

1、要求指导教师严格要求学生，对试讲内容、方法等给予学生切实指导，组织学生认真备课（如钻研中学教材，设计教学内容，分析重难点等），撰写讲课和说课教案，制作多媒体课件。

2、 审查学生编写的教案，组织学生相互听课，观摩教学和试讲评议，并严格把关；组织学生试讲时要求本组内学生必须全部到场，集中听课和评议，并详细地填写学生试讲评价表和指导意见，并将主要意见反馈给学生。

3、“零课时教学实践环节”和校内试讲均进行至少两次讲课、一次说课，制作一个多媒体课件，同时组织学生学习写作一篇教学实习或教学调研小论文。

4、已被确定为自主单独实习的学生，在2010年6月10日之前，必须同时完成“零课时教学实践阶段”和校内试讲的试讲任务，6月10日－30日进行实习资格审查。

5、配合教务处教学技能办进行校内试讲效果检查和实习资格审查。

(三)实习阶段

1、督促检查全体实习生必须严格遵守《黄冈师范学院实习工作管理办法》、《教学实习基本要求》和《实习生守则》规定的各项要求，认真填写《黄冈师范学院教育实习手册》，做好实习调查和总结等工作。

2、要求实习队根据实际情况尽可能办好实习简报，实习结束后将书面材料上交教务处技能训练办公室。

3、配合教务处将组织学院领导和学科教学论教师赴各县市区实习学校巡回检查，并会同指导教师对实习生进行指导。

4、加强对实习生管理的力度，安排教学办公室专人对自主实习学生的实习情况进行电话监控或其他方式的核查，并记录存档。

5、要求实习生返校时带回实习学校签署意见并加盖公章的《黄冈师范学院教育实习鉴定表》和《教育实习手册》等材料，上交学院办公室存档，该材料将作为实习成绩评定的重要依据。

(四) 实习总结及成绩评定阶段

1、实习生返校后，及时安排开展实习汇报、总结、成绩评定、评优工作。

2、根据学生情况开展不同形式的汇报课及比赛活动，评选出院系级讲课比赛优胜者，同时推荐1-2名优秀实习生参加“黄冈师范学院教育实习优秀实习生讲课比赛”。

3、组织指导教师对实习生的实际表现和实习材料进行审核，并给出评语和实习成绩。分别按照实习生总数的10%和20%的比例确定“校级优秀实习生”和“院级优秀实习生”人选。

4、学院实习工作领导小组对实习工作进行全面的总结，为今后的教育实习工作积累经验。

五、相关要求与加强工作的措施

1、加强全体实习指导教师和实习生对《黄冈师范学院关于进一步加强实习教学改革的实施意见》、《黄冈师范学院实习工作管理办法》、《教学实习基本要求》和《实习生守则》等的学习和宣传，营造良好氛围，严明实习及管理纪律要求。

2、学院实习工作领导小组要加强领导，分解落实责任，做好教育实习的准备、计划、动员、组织落实和总结等每个环节的工作，以确保教育实习质量和教育实习工作的顺利进行。

3、2010年教育实习继续采取集中实习为主，自主实习为辅的实习组织形式。除外省、市和本市少数学生因为就业的需要可自主联系，单独实习外，其他学生必须参加学校组织的集中实习，由学校统一计划、统一安排。所有学生，实习单位一旦确定不得擅自更改。

4、要求我院全体实习带队教师和实习生必须严格遵守实习时间，不得擅自提前离校或推迟返校；全体参加实习的学生，必须服从安排，不得私自变更实习学校，否则实习成绩不予认定。同时，黄州城区以外的实习带队教师在带队期间不安排教学任务。

5、实习阶段，所有实习学生须编写10个以上不同的教案，上课时间不得少于20个课时。搞好课堂教学和开展班级工作，包括积极组织中学生开展“第二课堂”活动，注意收集中学生的反映，不断改进教学方法，尽可能应用各种教学手段，提高教学质量。要求所有实习生做好实习期间的主要活动记录，认真、全面、客观填写“学生教育实习手册”。

6、实习期间，学院领导和相关教师将会同由教务处组织巡视小组分别进入各实习基地进行检查、现场听课，抓好典型。

7、切实加强对自主实习的学生的管理，要求在实习期间必须将以下材料寄回学校教务处技能训练办公室：实习开始前两周，必须将实习学校校长、教导处主任、指导老师及所带班级的所有科任老师的姓名及联系方式回寄给学校教务处教学技能办；实习第三至第四周，必须将所带班级的课表、所带班级的全体学生名册以及所带学科的某一次作业或试卷（选1-2名学生）的复印件回寄给学校教务处教学技能办；实习结束返校后，必须向教务处技能训练办公室提供与所带班级学生的合影照一张或参与学校开展的活动照一张（至少有五名学生在内）。同时，返校后必须完整上好一堂实习汇报课，凡未上汇报课者实习成绩一律不予认定。

8、虚心接收教务处、实习基地领导和老师、带队教师的意见和建议，改进和完善我院的教育实习工作。

附件：数信学院2010年教育实习时间进度安排表

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 4月6日-4月10日 | 布置今年的教育实习工作 落实2010年教育实习试讲分组安排 召开2010年教育实习动员大会 上报参加联系实习工作和实习带队老师名单 |
| 4月20日-4月30日 | 联系实习工作的老师赴实习点落实学生集体实习事宜 |
| 5月1日-6月5日 | 自主实习的学生办理《黄冈师范学院2010年教育实习联系函》 |
| 4月11日—6月14日 | 组织进行“零课时试讲环节” |
| 6月15日—6月30日 | 组织进行“校内试讲环节” |
| 6月10日 | 上交制定好的《教育实习计划》和《实习试讲计划》 具体核实集体实习和单独实习人员名单并上报 |
| 6月10日-6月30日 | 单独实习的学生试讲环节检查及实习资格审查 |
| 9月1日-9月10日 | 组织进行“校内试讲环节”（续） 进行实习资格审查 |
| 9月10日前 | 聘请实习客座教授来校讲课 |
| 9月10日 | 安排教育实习带队教师与实习生见面会 |
| 9月13日-12月17日 | 实习生赴实习单位参加教育实习 组织学院领导和教师进入各实习基地进行检查、现场听课 |
| 12月18日-12月19日 | 督促实习生实习结束返校 |
| 12月20日-12月31日 | 收集实习鉴定表和《学生实习手册》 进行校内总结评比 单独实习的学生和优秀实习生上汇报课 召开实习总结大会 上交教务处优秀实习生和蔼实习工作者名单及实习工作总结 |
| 2011年1月 | 组织参加“黄冈师院2010年教育实习优秀实习生讲课比赛” |

数学与信息科学学院

2010年4月10日